## Feuil1
date | Travail prévu | Travail effectué | Travail restant | Validation | Jour retard
29/12/11 au 02/12/11 | US1 Page d'accueil (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) | US1 Page d'accueil (1.1, 1.2) | 1.3 (Photo nobitsgram prise au hasard), 1.4(Photo raffraichie toutes les 5s) |  | Non déterminé
02/12/12 au 05/12/11 | US2 Enregistrement et Login(2.1,2.2,2.3,2.4) | US2 Enregistrement et Login(2.1,2.2,2.3,2.4) |  |  | "+ 2 Jours" = 2 jours (retard)
05/12/12 au 09/12/12 (Commencé le 08/12/12) | US3 Page client(3.1,3.2,3.3,3.4) | US3 Page client(3.1-en cours- 3.2, 3.4) | 3.1 (partie suppression et ajout de topic), 3.3 |  | "+1 Jours" = 3 jours (retard)
09/12/12 au 11/12/12 | Ecriture du rapport |  | Ecriture du rapport |  | "+2 jours" = 5 jous(retard)
12/12/11 au 16/12/11 | US4 Fonctions sociales (4.1, 4.2,4.3,4.4) | Pas encore commencé | US4 Fonctions sociales (4.1,4.2,4.3,4.4) |  | "+0 jour" = 5 jours (retard)